## Slide 1: Řízení projektů
Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů
Metoda CPM
Metoda PERT

## Slide 2: Úvod – základní pojmy
Projekt – souhrn činností, které musí být všechny realizovány, aby byl projekt dokončen
Činnost – reálná aktivita, která je popsána různými charakteristikami
Doba trvání činnosti
Náklady na její provedení
Potřebné zdroje pro realizaci činnosti (personální, materiálové, technické, apod.)
Vztah k ostatním činnostem (návaznosti při provádění)

## Slide 3: Časová analýza
Při konkrétní analýze nějakého projektu je třeba:
Rozčlenit projekt na jednotlivé činnosti.
Odhadnout dobu trvání, případně náklady na realizaci jednotlivých činností.
Definovat časovou návaznost provádění jednotlivých činností, tzn. určit, které činnosti musí být dokončeny před zahájením provádění ostatních činností.
Na základě informací z předcházejících kroků sestavit síťový graf (hrany grafu = činnosti, jejich ohodnocení = doba trvání činností, uzly grafu = zahájení/dokončení činností, které z uzlu vycházejí/v uzlu končí)

## Slide 4: Časová analýza - příklad
Činnost | Popis činnosti | Doba trvání [týdny] | Předchozí činnosti
A | výběr a nákup objektu | 6 | žádná
B | zpracování projektu | 4 | A
C | obsazení pozice manažera | 3 | A
D | výběr personálu | 3 | B, C
E | rekonstrukce a vybavení objektu | 8 | B
F | školení personálu | 2 | D
G | výběr sortimentu zboží | 2 | B, C
H | uzavření smluv s dodavateli | 5 | G
I | nákup zboží | 3 | E, F, H
J | reklama | 2 | H

## Slide 5
Činnost | Popis činnosti | Doba trvání [týdny] | Předchozí činnosti
A | výběr a nákup objektu | 6 | žádná
B | zpracování projektu | 4 | A
C | obsazení pozice manažera | 3 | A
D | výběr personálu | 3 | B, C
E | rekonstrukce a vybavení objektu | 8 | B
F | školení personálu | 2 | D
G | výběr sortimentu zboží | 2 | B, C
H | uzavření smluv s dodavateli | 5 | G
I | nákup zboží | 3 | E, F, H
J | reklama | 2 | H

## Slide 6: Metoda CPM – Critical Path Method
Metoda CPM - pro každou činnost odvozuje 4 časové charakteristiky:
1. Nejdříve možný začátek provádění činnosti je časová charakteristika, která vychází z toho, že činnost nemůže začít dříve než skončí všechny činnosti, které ji předcházejí. Všechny činnosti, vycházející z uzlu ui, mají stejný nejdříve možný začátek - t0i.
2. Nejdříve možný konec provádění činnosti je dán jako součet nejdříve možného začátku a doby trvání činnosti. Pro činnost, která je reprezentována hranou hij, je tedy nejdříve možný konec dán vztahem t0i + yij, kde yij je doba trvání této činnosti.
3. Nejpozději přípustný konec provádění činnosti je charakteristika, která udává okamžik, kdy musí nejpozději činnost skončit, aby nedošlo ke skluzu v provádění navazujících činností. Všechny činnosti, které končí v uzlu uj, mají stejný nejpozději přípustný konec - t1j.
4. Nejpozději přípustný začátek provádění činnosti bude potom rozdíl nejpozději přípustného konce a doby trvání této činnosti. Pro činnost, vyjádřenou hranou hij, bude tedy nejpozději přípustný začátek určen vztahem t1j  yij.

## Slide 7: Metoda CPM – I. fáze
I. fáze - výpočet nejdříve možných začátků a konců provádění činností.
Nejdříve možný začátek provádění činností, které začínají v uzlu uj je roven maximu z nejdříve možných konců činností, které do uzlu uj vstupují.
Vyjádřeno pomocí vzorce:
Postup:
1. Nejdříve možný začátek provádění činností vycházejících ze vstupního uzlu sítě u1 je nastaven na nulu (počátek časové osy) - t01 = 0.
2. V jednotlivých iteracích se postupně vypočte podle výše uvedeného vztahu nejdříve možný začátek činností, které vycházejí z uzlů u2, u3, ..., un, kde n je index výstupního uzlu sítě.
3. Označíme si symbolem T nejdříve možný začátek provádění činností pro výstupní uzel sítě, tzn. T = t0n. Hodnota T představuje nejkratší možnou dobu, ve které lze celý projekt realizovat. Současně se však jedná o ohodnocení nejdelší cesty v síti mezi vstupním a výstupním uzlem.

## Slide 8: Metoda CPM – II. fáze
II. fáze - nejpozději přípustné začátky a konce provádění činností.
Nejpozději přípustný konec provádění činností, které končí v uzlu ui je roven minimu z nejpozději přípustných začátků činností, které z uzlu ui vystupují.
Vyjádřeno pomocí vzorce:
1. Za nejpozději přípustný konec provádění činností, které končí ve výstupním uzlu sítě un je dosazena hodnota Tpl ≥ T (t1n = Tpl).
2. V jednotlivých iteracích je postupně vypočten podle výše uvedeného pravidla nejpozději přípustný konec činností, které končí v uzlech un-1, un-2, ..., u1.
3. Lze provést částečnou kontrolu správnosti výpočtu - hodnota t11 vypočtená v poslední iteraci předcházejícího kroku musí vyjít rovna Tpl -T.

## Slide 9: Metoda CPM – III. fáze
III. fáze – výpočet celkových časových rezerv
Celková časová rezerva je rozdíl mezi nejpozději přípustným koncem, nejdříve možným začátkem a dobou trvání činnosti.
Vyjádřeno pomocí vzorce:
Kritické činnosti jsou činnosti s minimální (nulovou) hodnotou celkové časové rezervy – CRij = Tpl – T
IV. fáze – rozvrhování činností
viz příklad dále

## Slide 10: Metoda CPM – výpočet (I. f.)

## Slide 11: Metoda CPM – výpočet (II., III. f)

## Slide 12: Metoda CPM – IV. fáze
Činnost | Čas 0 3 6 9 12 15 18 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Posloupnost | Čas 0 3 6 9 12 15 18 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | A |  |  |  |  |  | B |  |  |  | E |  |  |  |  | I |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  | G |  | D | F |  |  | J | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  | 

## Slide 13: Metoda PERT – Program Evaluation and Review Technique
Metoda CPM je deterministická (předpokládá, že předem známe doby trvání činností)
Metoda PERT je stochastická (pravděpodobnostní) - doby trvání činností jsou náhodné veličiny. Pro každou činnost se definují 3 časové charakteristiky:
aij - nejkratší předpokládanou dobu trvání činnosti - tato charakteristika se označuje jako optimistický odhad,
bij - nejdelší uvažovanou dobu trvání činnosti - tato charakteristika se označuje jako pesimistický odhad,
mij - nejpravděpodobnější dobu realizace činnosti - tato charakteristika se označuje jako modální (normální) odhad.

## Slide 14: Metoda PERT – Program Evaluation and Review Technique
Střední hodnota:
Směrodatná odchylka a rozptyl:

## Slide 15: Metoda PERT – Program Evaluation and Review Technique
Vypočte se kritická cesta stejným způsobem jako u metody CPM s tím, že se pracuje místo deterministických hodnot yij se středními hodnotami μij.
Délka kritické cesty M je součtem středních dob kritických činností.
Rozptyl délky kritické cesty KC2 je součtem rozptylů kritických činností. Směrodatná odchylka KC je odmocnina tohoto rozptylu.
Za jistých předpokladů má délka kritické cesty (dobra trvání projektu) normální rozdělení se střední hodnotou M a směrodatnou odchylkou KC, tj. N(M, KC).

## Slide 16: Metoda PERT – Program Evaluation and Review Technique
Jestliže má délka kritické cesty rozdělení N(M, KC), potom lze ešit následující dvě úlohy:
1. Jaká je pst., že projekt bude ukončený v čase TS?
Jedná se o hodnotu distribuční funkce rozdělení N(M, KC) v bodě TS. Vzhledem k tomu, že v tabulkách lze najít pouze hodnoty distribuční funkce standardizovaného normálního rozdělení N(0,1), jedná se po transformaci na toto rozdělení o hodnotu jeho distribuční funkce v bodě

## Slide 17: Metoda PERT – Program Evaluation and Review Technique
2. V jakém čase TS bude projekt ukončen se stanovenou pravděpodobností p ?
V tomto případě stačí z tabulek rozdělení N(0,1) určit, jaká hodnota zp odpovídá zadané pravděpodobnosti p a potom hledaný časový údaj vypočítat jako
TS = M + zpKC .

## Slide 18: Metoda PERT – příklad
činnost | odhad doby trvání |  |  | střední | směrod. | rozptyl
(hrana) | optimist. | modální | pesimist. | doba | odch. | 
hij | aij | mij | bij | ij | ij | 2ij
h12 | 3 | 6 | 8 | 35/6 | 5/6 | 25/36
h23 | 3 | 4 | 5 | 24/6 | 2/6 | 4/36
h24 | 1 | 3 | 4 | 17/6 | 3/6 | 9/36
h34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
h38 | 6 | 8 | 12 | 50/6 | 6/6 | 36/36
h45 | 2 | 3 | 4 | 18/6 | 2/6 | 4/36
h46 | 2 | 2 | 3 | 13/6 | 1/6 | 1/36
h58 | 2 | 2 | 2 | 12/6 | 0 | 0
h67 | 3 | 5 | 8 | 31/6 | 5/6 | 25/36
h78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
h79 | 2 | 2 | 2 | 12/6 | 0 | 0
h89 | 2 | 3 | 4 | 18/6 | 2/6 | 4/36

## Slide 19: Metoda PERT – příklad
Střední doba trvání celého projektu je
M = 35/6 + 24/6 + 50/6 + 18/6 = 21.167 týdne.
Rozptyl doby trvání celého projektu je
KC2 = (5/6)2 + (2/6)2 + (6/6)2 + (2/6)2 = 69/36 = 1.9167
Směrodatná odchylka je

## Slide 20: Metoda PERT – příklad
1. S jakou pravděpodobností bude projekt dokončený nejpozději do 22. týdne?
z = (2221.167)/1.3844 = 0.602 .
Z tabulek je potom příslušná pravděpodobnost 0.726.
2. V jakém čase bude projekt dokončený s pravděpodobností 0.95?
T0.95 = 21.167 + 1.645(1.3844) = 23.44 .